**รายงานการประชุม**

**คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ**

**และประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ**

**ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑**

**วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.**

**ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี**

**ผู้มาประชุม**

 ๑. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธาน

 ๒. ผศ.ว่าที่ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ

 ๓. ผศ.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

 ๔. อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ

 ๕. อาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ ๖. นางสาวอัมพวัน ยันเสน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ ๗. นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แทน

 ๘. นายจิระพงษ์ เริกเขียว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ

 ๙. นางลาวัลย์ สายสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ

 ๑๐. นายประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ

 ๑๑. นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

 ๑๒. นางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

 ๑๓. ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ

 ๑๔. ผศ.ดร.ณัญพงศ์ พันธุนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

 ๑๕. ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

 ๑๖. อาจารย์ดิษฐ์ชัย ทัศนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

 ๑๗. นางสาวทิพรดา มุ่งดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

 ๑๘. นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

 ๑๙. นางสาวเบญจมาศ สระบัวคำ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ

 ๒๐. ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ

 ๒๑. นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ

 ๒๒. นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ

 ๒๓. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ

 ๒๔. นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน กรรมการ

 ๒๕. นางสาวพิมผกา ศรีชนะ กองนโยบายและแผน กรรมการ

 ๒๖. ว่าที่ร.ต.ยุรวิฒนันท์ ศตวาลธรรัตน์ กองนโยบายและแผน กรรมการ

 ๒๗. ผศ.ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ช่วยราชการกองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

 ๒๘. นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์ กองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

 /๒๙. นางสาวนฤตยา…

 ๒๙. นางสาวนฤตยา อภิชาติโยธิน กองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

 ๓๐. นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม กองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

 ๓๑. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร กองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

 ๓๒. นางสาวนวลพรรณ จำปาเทศ กองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

 ๓๓. นายเกศไกรศร แก้วสามารถ กองศิลปวัฒนธรรม กรรมการ

 ๓๔. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เลขานุการ

๓๕. นายถาวร อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๓๖. นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง กองศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

 ๑. ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ติดราชการ

 ๒. อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ติดราชการ

 ๓. ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ

 ๔. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ

 ๕. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดราชการ

 ๖. นางสาวนิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดราชการ

 ๗. อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ

 ๘. ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ

 ๙. อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ติดราชการ

 ๑๐.อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ

 ๑๑. อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ

 ๑๒. นายธนพล ผลจันทร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ติดราชการ

 ๑๓. ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ

 ๑๔. ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ

 ๑๕. นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง คณะบริหารธุรกิจ ติดราชการ

 ๑๖. นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์ คณะบริหารธุรกิจ ติดราชการ

 ๑๗. ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ

 ๑๘. อาจารย์ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดราชการ

 ๑๙. นายชัยวัฒน์ ศักดิ์เวฬุวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดราชการ

 ๒๐. รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ

 ๒๑. อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ

 ๒๒. ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ

 ๒๓. ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ ติดราชการ

 ๒๔. อาจารย์นเรศ กันธะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ ติดราชการ

 ๒๕. อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ ติดราชการ๒๖. ดร.ไพรัตน์ ปัญญาเจริญนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ๒๗. ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ฐานะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ติดราชการ /๒๘. อาจารย์ชูเกียรติ…

 ๒๘. อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ

 ๒๙. อาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ

 ๓๐. อาจารย์พรกนก ศรีงามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยฯ ติดราชการ

**เริ่มประชุมเวลา**  ๑๓.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งถึงเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากคณะและหน่วยงานใดต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข รายชื่อ กรุณาแจ้งกลับมายังกองศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๑.๒ สรุปการพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเชิญ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพระนคร และจังหวัดนนทบุรี ร่วมปรึกษาหารือถึงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และการลงพื้นที่เพื่อการ บูรณาการงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละพื้นที่เขตได้รับผิดชอบงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและดำเนินงานแล้ว ดังเช่น สำนักงานเขตพระนคร จัดทำสวนพฤกษาศาสตร์โดยรอบพื้นที่และชุมชน สำนักงานเขตดุสิต ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี ดูแลรับผิดชอบอยู่หลายส่วนด้วยกัน ดังเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำในส่วนของสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน, จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ริเริ่มโครงการบนพื้นที่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ฯ และมีการบูรณการร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีเป็นจำนวน ๖๐ ต้น ๖๐ สายพันธุ์ เป็นต้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ คณะและหน่วยงาน ให้ความสนใจในการลงพื้นที่เพื่อบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานเขตและจังหวัดนนทบุรี โดยขอศึกษาข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อการลงพื้นที่ทำงานวิจัยร่วมกัน

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

/ระเบียบวาระที่ ๓…

**ระเบียบวาระที่ ๓** **เรื่องสืบเนื่อง**

๓.๑ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ตามที่คณะได้ส่งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อนำมาบรรจุ ในแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น กองศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานตามตารางที่เสนอในที่ประชุม และให้คณะพิจารณาแผนการดำเนินงานพร้อมกัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และพิจารณาแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีการแก้ไข

๓.๒ การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะได้ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อนำมาบรรจุในแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น กองศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานตามตารางที่เสนอในที่ประชุม และให้คณะและหน่วยงานร่วมกันพิจารณาพร้อมกัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และพิจารณาแผนการดำเนินงาน โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่องเพื่อพิจารณา**

๔.๑ พิจารณาและรายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

กองศิลปวัฒนธรรม ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๒ ดังตารางที่เสนอในที่ประชุม ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **คณะ/หน่วยงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **กิจกรรมที่** | **สถานที่** | **วันที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย(คน)** | **แหล่งงบ ประมาณ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณใช้จริง** | **บรรลุวัตถุประสงค์** | **ความพึงพอใจ** | **การเผยแพร่** | **การดำเนินงาน** |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **ร้อยละ** | **เฉลี่ย** | **ร้อยละ** | **เฉลี่ย** | **มี** | **ไม่มี** | **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** |
| ๑ | คอ. | โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ (เป้าหมาย นศ. ๓๕ คน) | ๘ | ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชะอำ จ.เพชรบุรี | ก.พ.-๖๑ | ๑๖-๑๗ ก.พ.๖๑ | ๓๕ | ๔๕ | แผ่นดิน | ๕๐,๐๐๐ | ๔๘,๗๖๘.๐๙ | ๙๗.๑๔ | ๔.๘๖ | ๙๑.๐๓ | ๔.๕๕ |  |   |  |  |
| ๒ | ทคศ. | โครงการค่ายอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย (เป้าหมาย นศ. ๔๕ คน) | ๘ | ณ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ม.ค.-๖๑ | ๒๐-๒๒ ม.ค.๖๑  | ๔๕ | ๔๖ | แผ่นดิน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | อยู่ระหว่างประมวลผล |  |   |  |   |

 /ตารางต่อ...

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **คณะ/หน่วยงาน** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **กก.ที่** | **สถานที่** | **วันที่ดำเนินการ** | **เป้าหมาย(คน)** | **แหล่งงบ ประมาณ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณใช้จริง** | **บรรลุวัตถุประสงค์** | **ความพึงพอใจ** | **การเผยแพร่** | **การดำเนินงาน** |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **ร้อยละ** | **เฉลี่ย** | **ร้อยละ** | **เฉลี่ย** | **มี** | **ไม่มี** | **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** |
| ๓ | ทคศ. | โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช (เป้าหมาย นศ. ๔๐ คน) | ๘ | ณ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงาน จังหวัดนครปฐม | มี.ค.-๖๑ | ๒๗-๒๘ ม.ค.๖๑  | ๔๐ | ๔๐ | แผ่นดิน | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | อยู่ระหว่างประมวลผล |  |   |  |  |
| ๔ | บธ. | โครงการการพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี (เป้าหมาย ๓๐ คน) (มี ๓ ระยะ) | ๘ | ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี | ก.พ.-เม.ย.๖๑ |  | ๓๐ |  | แผ่นดิน | ๑๑๕,๒๑๐ |  | อยู่ระหว่างรอดำเนินการ |  |  |  |  |
| ๕ | บธ. | โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมาย นศ. ๕๐ คน)  | ๘ | ณ ศูย์การเรียนรู้ ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี | ม.ค.-๖๑ | ๙-๑๐ ม.ค.๖๑ | ๕๐ | ๕๐ | แผ่นดิน | ๖๐,๐๐๐ | ๕๗,๘๑๒ | อยู่ระหว่างประมวลผล |  |  |  |  |
| ๖ | วท. | โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย นศ. ๗๐ คน)  | ๘ | มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ | มี.ค.-๖๑ | ๒๖ ม.ค.๖๑ | ๗๐ | ๗๐ | แผ่นดิน | ๖๒,๖๐๐ | ๖๐,๑๕๖.๘๐ | ๙๒.๔๐ | ๔.๔๙ | ๙๑.๙๐ | ๔.๕๐ |  |   |  |  |
| ๗ | วท. | โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ (เป้าหมาย นศ. ๘๐ คน)  | ๘ | จังหวัดสมุทรสงคราม | มี.ค.-๖๑ | ๓-ก.พ.-๖๑ | ๘๐ | ๘๐ | แผ่นดิน | ๘๕,๔๐๐ | ๘๕,๓๗๐ | ๙๔.๒๐ | ๔.๘๐ | ๙๔.๖๐ | ๔.๗๗ |  |   |  |  |
| ๘ | วศ. | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติโครงการพระราชดำริ | ๘ | ดำเนินการ ระยะที่ ๒ | ม.ค.-๖๑ | ๒๒-๒๓ ม.ค.๖๑ | ๘๐ | ๘๐ | แผ่นดิน | ๕๘,๘๘๐ | ๕๔,๖๕๑ | อยู่ระหว่างประมวลผล |  |  |  |  |
| ๙ | อสอ. | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (เป้าหมาย นศ. ๔๐ คน) | ๘ | ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี  | ก.พ.-๖๑ | ๑๐-๑๑ มี.ค.๖๑ | ๔๐ | ๔๐ | รายได้ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๙๖๓.๒๐ | ๙๗.๕๐ | ๔.๘๗ | ๙๕.๐๐ | ๔.๗๕ |  |   |  |  |
| ๑๐ | อสอ. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เป้าหมาย นศ. ๓๐ คน) | ๘ | ณ อำเภอเกาะเกร็ด , อบต.บ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี | มี.ค.-๖๑ | ๑๕-๑๖ มี.ค.๖๑ | ๓๐ | ๓๓ | รายได้ | ๖๐,๐๐๐ | ๕๙,๗๗๗.๘๐ | ๙๓.๓๓ | ๔.๖๖ | ๙๐.๐๐ | ๔.๕๐ |  |   |  |  |
| ๑๑ | สถอ. | โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล (เป้าหมาย นศ. ๕๐ คน) | ๘ | ณ หมู่บ้านกองเอกราช จังหวัดอ่างทอง | มี.ค.-๖๑ | ๑๓-๑๕ ก.พ.๖๑ | ๕๐ | ๕๐ | แผ่นดิน | ๑๕๑,๐๐๐ | ๑๕๐,๕๐๐ | อยู่ระหว่างประมวลผล |  |  |  |  |
| ๑๒ | กศว. | โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (เป้าหมาย นศ. บุคลากร ๔๕ คน) | ๘ | ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา | มี.ค.-๖๑ |  ๓๐-๓๑ มี.ค.๖๑ | ๔๕ | ๔๖ | แผ่นดิน | ๗๑,๐๐๐ | ๖๑,๙๒๕ | ๙๖.๒๕ | ๔.๘๑ | ๙๖.๘๘ | ๔.๘๔ |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **๕๙๕** | **๑๓๖** |  | **๑,๑๐๔,๐๙๐** | **๙๖๘,๙๒๔** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาตามข้อเสนอ

 /๔.๒ พิจารณาเตรียมการ...

๔.๒ พิจารณาเตรียมการและรายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ที่ประชุมพิจารณาให้ทุกคณะและหน่วยงาน ได้เตรียมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ไตรมาสที่ ๓ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติโครงการพระราชดำริ ดำเนินการในระยะที่ ๓

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

กองศิลปวัฒนธรรม

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้รอดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาตามข้อเสนอ

๔.๓ พิจารณาปรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ให้กับ อพ.สธ.เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งทาง อพ.สธ. ได้ส่งรายชื่อโครงการที่ร่วมสนองพระราชดำริ แจ้งกลับมาแล้วตามรายงานในเอกสารที่แนบ และเกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน (ที่ระบุในหมายเหตุ) โดยแบ่งเกรดออกเป็น เกรด A B C D F ตามลำดับ และโครงการที่ได้รับสนับสนุนแน่นอน

ซึ่งในภาพรวมของหน่วยงาน มทร.พระนคร **ได้เกรด** B ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน ๒๘ โครงการ ได้รับการพิจารณาสนับสนุนจำนวน ๑๖ โครงการ และอีก ๑๒ โครงการ ให้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของทางสำนักงบประมาณหรือแหล่งทุนต่างๆ เห็นสมควรสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องประสานงานปรับแก้โครงการให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อเสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๒ ต่อไป

๔.๔รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร

 - ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

 /การรายงาน…

 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ มีจำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ จากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๙ ผลงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการได้จริง จำนวนทั้งสิ้น ๙ ผลงาน และอีก ๒ คณะอยู่ระหว่างรอผลในรอบ ๖ เดือน

 **มติที่ประชุม** รับทราบ

- ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ จำนวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชดำริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ มีการจัดโครงการที่สนองงานในโครงการพระราชดำริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑๙ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการได้จริง จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ และอีก ๒ คณะอยู่ระหว่างรอผลในรอบ ๖ เดือน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่** ๕ **เรื่องอื่น ๆ**

๕.๑ นัดหมายการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร ในครั้งต่อไป

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม** รับทราบ

 **เลิกประชุม**  เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะครุศาสตร์ฯ โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ/ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการค่ายอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ๒.โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช/ คณะบริหารธุรกิจ มี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการการพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี ๒.โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง/ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๒.โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติโครงการพระราชดำริ/ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มี ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ๒.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โครงการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบสู่สากล/ และกองศิลปวัฒนธรรม โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา รวมกิจกรรมโครงการในไตรมาสที่ ๒ ทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ และมีการดำเนินงานตามแผนการกำหนดไว้